## 州本级项目支出绩效目标自评表
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表
(2021年度)
单位（盖章）：中共黔东南州委编办 | [5 empty] | 填报日期：2022年4月14日
项目名称 | 2021年机构编制及机构改革专项经费
主管部门及代码 |  |  |  | 实施单位 | 中共黔东南州委编办
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B)
| 资金总额（万元） |  | 14 | 0 | 9.36 | 67%
| 财政拨款 |  | 14 | 0 | 9.36 | —
| 其中：上级补助 |  |  |  |  | —
| 本级安排 |  |  |  |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 目标1：开展机构编制工作调研 目标2：开展机构编制业务培训 目标3：完成2021州直单位域名学费 目标4：开展机构编制监督检查 |  |  | 目标1：开展机构编制工作调研4次 目标2：开展机构编制业务培训3次 目标3：完成2021州直单位域名学费308个 目标4：开展机构编制监督检查2次
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 过程 | 财务管理 | 预算资金执行率 | 100% | 67% | 10 | 6.7 | 疫情影响，未能完全按计划开展业务培训
| 产出指标 | 数量 | 机构编制工作调研 | ≥4次 | 6次 | 5 | 5
|  |  | 机构编制业务培训天数 | ≥2天 | 3天 | 5 | 5 | 疫情影响，未能完全按计划开展业务培训
|  |  | 机构编制工作监督检查次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5
|  | 质量 | 州直单位中文域名续费完成率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 机构编制工作监督检查报告 | ≥2篇 | 2篇 | 4 | 4
|  |  | 机构编制业务培训会签到率 | ≥90% | 90% | 4 | 4
|  |  | 机构编制工作调研报告 | ≥4篇 | 6篇 | 4 | 4
|  | 时效 | 机构编制工作调研完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 2 | 2
|  |  | 州直单位中文域名续费完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 2 | 2
|  |  | 机构编制业务培训完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 2 | 2
|  |  | 机构编制工作监督检查完成时限 | ≤1年 | ≤1年 | 2 | 2
|  | 成本 | 机构编制业务培训费用 | 4.36万元 | 1.11万元 | 4 | 1 | 疫情影响，未能完全按计划开展业务培训
|  |  | 机构编制工作监督检查和调研费用 | 3.48万元 | 2.09万元 | 4 | 3
|  |  | 州直单位中文域名维护费 | 6.16万元 | 6.16万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益 | 机构编制业务培训目的意义 | 提高机构编制工作人员业务水平 | 提高机构编制工作人员业务水平 | 8 | 5
|  |  | 机构编制工作调研目的意义 | 解各县市工作开展情况，帮助指导工作 | 解各县市工作开展情况，帮助指导工作 | 8 | 8
|  |  | 机构编制工作监督检查意义 | 严肃机构编制纪律，严格机构编制管理 | 严肃机构编制纪律，严格机构编制管理 | 7 | 7
|  |  | 州直单位中文域名续费目的意义 | 推广普及中文域名应用 | 推广普及中文域名应用 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党群机关、事业单位投诉 | ≤1次 | 0 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 89.7
绩效结论 | 良
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。